## 🏠 Visão Geral
VendaSuaGeladeira.com.br — Painel de Controle do Projeto
HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla (sem framework)
INFORMAÇÕES DO PROJETO
Domínio | vendasuageladeira.com.br
Stack | HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla (sem framework)
Deploy | Hostinger via GitHub Actions (FTP)
Repositório | GitHub — digitalmidiagkzo-beep/vendasuageladeira
Caminho local | C:\Users\gleic\OneDrive\Área de Trabalho\compra-de-geladeiras
WhatsApp | +55 31 9 8216-2270
Telefone | (31) 9 8216-2270
Google Ads budget | R$ 30/dia
Status atual | 🟢 LIVE — vendasuageladeira.com.br publicado em 22/04/2026
SOBRE O NEGÓCIO
O que fazemos | COMPRAMOS geladeiras usadas — NÃO vendemos
Marcas aceitas | Consul, Brastemp, Electrolux
Condição | Funcionando OU com defeito
Pagamento | PIX ou dinheiro na hora da retirada
Avaliação | Via WhatsApp (fotos + resposta em minutos)
Retirada | No mesmo dia da avaliação
Cidades fase 1 | Contagem, Belo Horizonte, Betim, Vespasiano
Regra de marketing | NUNCA mencionar 'bom estado estético' no site. Filtro acontece privadamente no WhatsApp

## 📋 Roadmap
ROADMAP — VendaSuaGeladeira.com.br
# | Tarefa | Detalhes | Status | Semana
SEMANA 1 — Setup e Landing Principal
✅ | Instalar Node.js | v24.14.1 instalado | Concluído | S1
✅ | Criar projeto Next.js 14 | npx create-next-app@14 vendasuageladeira | Concluído | S1
✅ | Instalar shadcn/ui | npx shadcn@latest init — preset Nova | Concluído | S1
⬜ | Criar repositório GitHub | vendasuageladeira — digitalmidiagkzo-beep | Pendente | S1
⬜ | Configurar GitHub Actions | Deploy automático via FTP para Hostinger | Pendente | S1
⬜ | Configurar Secrets FTP | FTP_SERVER, FTP_USERNAME, FTP_PASSWORD | Pendente | S1
⬜ | Criar lib/data.ts | Cidades, marcas, condições, coordenadas geo | Pendente | S1
⬜ | Criar lib/seo.ts | Funções para gerar meta tags dinâmicas | Pendente | S1
⬜ | Criar lib/utils.ts | Helpers gerais + link WhatsApp com UTM | Pendente | S1
⬜ | Criar app/layout.tsx | Layout raiz com GA4 + GTM + Schema LocalBusiness | Pendente | S1
⬜ | Criar componente Hero.tsx | CTA WhatsApp + formulário + trust bar | Pendente | S1
⬜ | Criar ComoFunciona.tsx | 3 passos: foto → avaliação → PIX | Pendente | S1
⬜ | Criar MarcasCards.tsx | Cards Consul, Brastemp, Electrolux | Pendente | S1
⬜ | Criar CidadesGrid.tsx | Grid 4 cidades com links | Pendente | S1
⬜ | Criar WhatsAppButton.tsx | Botão flutuante + link com UTM | Pendente | S1
⬜ | Criar FAQ.tsx | 5 perguntas com JSON-LD Schema | Pendente | S1
⬜ | Criar Footer.tsx | Schema LocalBusiness + links legais | Pendente | S1
⬜ | Criar app/page.tsx | Landing principal completa | Pendente | S1
⬜ | Configurar next.config.js | output: export + otimizações | Pendente | S1
⬜ | Testar localmente | npm run dev — verificar mobile e desktop | Pendente | S1
⬜ | Primeiro deploy Hostinger | Push para main → GitHub Actions → FTP | Pendente | S1
SEMANA 2 — SEO Programático
⬜ | Páginas de cidade /[cidade] | 4 páginas: contagem, belo-horizonte, betim, vespasiano | Pendente | S2
⬜ | Páginas de marca /[marca] | 3 páginas: consul, brastemp, electrolux | Pendente | S2
⬜ | Páginas combinadas /[marca]-[cidade] | 12 páginas long-tail (3 marcas × 4 cidades) | Pendente | S2
⬜ | generateStaticParams | Gerar todas as rotas estáticas no build | Pendente | S2
⬜ | Meta tags dinâmicas | Title 55-60 chars, description 150-160 chars por página | Pendente | S2
⬜ | Schema JSON-LD LocalBusiness | Com geo coordinates por cidade | Pendente | S2
⬜ | Instalar next-sitemap | Gerar sitemap.xml com todas as páginas | Pendente | S2
⬜ | Configurar robots.txt | Permitir indexação de todas as páginas | Pendente | S2
⬜ | Open Graph tags | Imagens e títulos para compartilhamento | Pendente | S2
⬜ | Google Search Console | Verificar domínio + enviar sitemap | Pendente | S2
SEMANA 3 — Página de Tráfego Pago
⬜ | Criar /anuncio/page.tsx | Sem menu, hero agressivo, formulário acima da dobra | Pendente | S3
⬜ | Personalização por UTM | ?cidade=contagem e ?marca=consul personalizam copy | Pendente | S3
⬜ | Formulário de conversão | Nome, WhatsApp, cidade, marca, condição, fotos | Pendente | S3
⬜ | Social proof dinâmico | 'Última compra: há 2h em Eldorado, Contagem' | Pendente | S3
⬜ | GA4 + GTM setup | Eventos: page_view, form_submit, whatsapp_click | Pendente | S3
⬜ | Google Ads conversion tracking | Tag de conversão para form_submit e whatsapp_click | Pendente | S3
⬜ | Configurar campanhas Google Ads | 4 campanhas por cidade — R$30/dia total | Pendente | S3
⬜ | Core Web Vitals | LCP < 2.5s, CLS < 0.1, imagens WebP | Pendente | S3
SEMANA 4 — Monitoramento e Expansão
⬜ | Monitorar indexação | Search Console — quais páginas indexaram | Pendente | S4
⬜ | Ajustar copy por search terms | Usar dados reais do Search Console | Pendente | S4
⬜ | Testes A/B headline /anuncio/ | Testar variantes de H1 e CTA | Pendente | S4
⬜ | Fase 2 — Páginas de bairro | /vender-geladeira-usada-eldorado-contagem/ | Pendente | S4
⬜ | Expandir para mais cidades | Conforme demanda dos anúncios | Pendente | S4
TAREFAS CONCLUÍDAS (não previstas no roadmap original)
✅ | Carrossel de fotos reais | Portfólio com 5 fotos reais de geladeiras compradas em BH e Contagem | Concluído | S1
✅ | Depoimentos reais verificados | 3 depoimentos: Ricardo Souza (Castelo/BH), Mariana Oliveira (Contagem), Marcos Vinícius (Barreiro/BH) | Concluído | S1
✅ | Favicon ❄️ | Ícone floco de neve gerado com Python + Pillow — fundo azul escuro #0a1628 | Concluído | S1
✅ | Política de Privacidade LGPD | Página completa — obrigatória para aprovação no Google Ads | Concluído | S1
✅ | Termos de Uso | Página completa — obrigatória para aprovação no Google Ads | Concluído | S1
✅ | sitemap.xml | Criado e enviado ao Google Search Console — 3 URLs mapeadas | Concluído | S1
✅ | Google Search Console | Propriedade de domínio verificada via TXT DNS na Hostinger + sitemap enviado | Concluído | S1
✅ | HTTPS / SSL | Enforce HTTPS ativo no GitHub Pages — certificado auto-gerado | Concluído | S1
✅ | DNS Hostinger configurado | 4 registros A (185.199.x.153) + CNAME www + TXT verificação Google | Concluído | S1
✅ | Arquivo CNAME | Criado na pasta — preserva domínio personalizado nos git push --force | Concluído | S1
✅ | Documentação técnica .docx | Stack, arquitetura, SEO, DNS, identidade visual e próximos passos documentados | Concluído | S1
✅ | Identidade visual definida | Plus Jakarta Sans + paleta azul escuro/laranja/verde WhatsApp | Concluído | S1
PRÓXIMOS PASSOS PRIORITÁRIOS
⬜ | Atualizar URL Google Ads | Trocar URL final dos anúncios para vendasuageladeira.com.br em todos os grupos | Pendente | S3
⬜ | Google Tag Manager | Instalar GTM + criar evento de clique no botão WhatsApp como conversão | Pendente | S3
⬜ | GA4 | Configurar Google Analytics 4 para monitorar sessões e comportamento | Pendente | S3
⬜ | Google Ads — rastreamento | Configurar conversão: clique WhatsApp = lead qualificado | Pendente | S3
⬜ | Blog — template base | Criar template HTML de post seguindo identidade visual da landing | Pendente | S2
⬜ | SEO prog. — bairros | Páginas /vender-geladeira-[bairro]-bh/ geradas por template Python+Jinja2 | Pendente | S2
⬜ | SEO prog. — marcas | Páginas /vender-geladeira-[marca]/ para Brastemp, Consul, Electrolux, LG, Samsung | Pendente | S2
⬜ | SEO prog. — combinadas | Páginas /vender-geladeira-[marca]-[cidade]/ long-tail | Pendente | S2
⬜ | Converter imagens para WebP | JPG/PNG → WebP para melhor performance e Core Web Vitals | Pendente | S4
⬜ | Core Web Vitals | Medir LCP, CLS, FID com PageSpeed Insights — otimizar se LCP > 2.5s | Pendente | S4

## 🗂️ Páginas SEO
ESTRUTURA DE PÁGINAS — SEO PROGRAMÁTICO
URL | H1 / Objetivo | Tipo | Status
PÁGINAS PRINCIPAIS
/ | Venda Sua Geladeira Usada em Minutos — PIX na Hora | Landing principal | ✅ Publicado
/anuncio/ | Venda Sua Geladeira em 30 Minutos — PIX Confirmado | Tráfego pago | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-usada/ | Vender Geladeira Usada: Compra Imediata com PIX | Geral | ⬜ Pendente
PÁGINAS POR CIDADE
/vender-geladeira-usada-contagem/ | Vender Geladeira Usada em Contagem: Compra Imediata com PIX | Cidade | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-usada-belo-horizonte/ | Vender Geladeira Usada em Belo Horizonte: Compra com PIX | Cidade | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-usada-betim/ | Vender Geladeira Usada em Betim: Compra Imediata com PIX | Cidade | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-usada-vespasiano/ | Vender Geladeira Usada em Vespasiano: PIX na Hora | Cidade | ⬜ Pendente
PÁGINAS POR MARCA
/vender-geladeira-consul/ | Vender Geladeira Consul Usada: Melhor Preço Garantido | Marca | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-brastemp/ | Vender Geladeira Brastemp Usada: Melhor Preço Garantido | Marca | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-electrolux/ | Vender Geladeira Electrolux Usada: Melhor Preço Garantido | Marca | ⬜ Pendente
PÁGINAS COMBINADAS (LONG-TAIL)
/vender-geladeira-consul-contagem/ | Vender Geladeira Consul em Contagem: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-consul-belo-horizonte/ | Vender Geladeira Consul em BH: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-consul-betim/ | Vender Geladeira Consul em Betim: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-consul-vespasiano/ | Vender Geladeira Consul em Vespasiano: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-brastemp-contagem/ | Vender Geladeira Brastemp em Contagem: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-brastemp-belo-horizonte/ | Vender Geladeira Brastemp em BH: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-brastemp-betim/ | Vender Geladeira Brastemp em Betim: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-brastemp-vespasiano/ | Vender Geladeira Brastemp em Vespasiano: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-electrolux-contagem/ | Vender Geladeira Electrolux em Contagem: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-electrolux-belo-horizonte/ | Vender Geladeira Electrolux em BH: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-electrolux-betim/ | Vender Geladeira Electrolux em Betim: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
/vender-geladeira-electrolux-vespasiano/ | Vender Geladeira Electrolux em Vespasiano: PIX na Hora | Long-tail | ⬜ Pendente
FASE 2: BAIRROS (FUTURA)
/vender-geladeira-usada-eldorado-contagem/ | Vender Geladeira no Eldorado, Contagem: PIX na Hora | Bairro | 🔜 Fase 2
/vender-geladeira-usada-novo-eldorado-contagem/ | Vender Geladeira no Novo Eldorado, Contagem | Bairro | 🔜 Fase 2
... + 30 bairros adicionais | Gerado programaticamente via generateStaticParams | Bairro | 🔜 Fase 2

## 🤖 Prompt Mestre
PROMPT MESTRE — Cole este texto no início de cada nova conversa com o Claude
# CONTEXTO DO PROJETO — VendaSuaGeladeira.com.br ## SOBRE O NEGÓCIO Somos uma empresa que COMPRA geladeiras usadas. NÃO vendemos — compramos de pessoas físicas para consertar e revender. - Marcas: Consul, Brastemp, Electrolux - Condição aceita: Funcionando OU com defeito - Pagamento: PIX ou dinheiro na hora da retirada - Avaliação: Via WhatsApp com fotos — resposta em minutos - Retirada: No mesmo dia da avaliação - Cidades (fase 1): Contagem, Belo Horizonte, Betim, Vespasiano (MG) - WhatsApp: +55 31 9 8216-2270 - Domínio: vendasuageladeira.com.br ⚠️ REGRA CRÍTICA DE MARKETING: NUNCA mencionar "bom estado estético" no site. O filtro de qualidade acontece PRIVADAMENTE no WhatsApp. No site: "funcionando ou com defeito". ## STACK TÉCNICA - Next.js 14 (App Router, TypeScript) - Tailwind CSS + shadcn/ui (preset Nova instalado) - Deploy: Hostinger via GitHub Actions (FTP) - SEO: next-sitemap, JSON-LD Schema.org, Open Graph - Analytics: GA4 + GTM ## STATUS ATUAL DO PROJETO - ✅ Node.js v24.14.1 instalado - ✅ Projeto criado em C:\projetos\vendasuageladeira - ✅ shadcn/ui instalado (preset Nova) - ⬜ GitHub repo ainda não criado - ⬜ Arquivos do site ainda não criados - ⬜ Deploy na Hostinger ainda não configurado ## PRÓXIMO PASSO Criar os arquivos do projeto na seguinte ordem: 1. lib/data.ts — dados de cidades, marcas, condições 2. lib/seo.ts — funções de meta tags 3. lib/utils.ts — helpers e link WhatsApp 4. app/layout.tsx — layout raiz 5. Componentes: Hero, ComoFunciona, MarcasCards, CidadesGrid, WhatsAppButton, FAQ, Footer 6. app/page.tsx — landing principal 7. Páginas de cidade, marca e combinadas 8. /anuncio/page.tsx — tráfego pago 9. next.config.js + next-sitemap 10. GitHub Actions deploy ## ESTRUTURA DE ROTAS / → Landing principal /anuncio/ → Tráfego pago (sem menu) /vender-geladeira-usada/ → Geral /vender-geladeira-usada-[cidade]/ → 4 páginas /vender-geladeira-[marca]/ → 3 páginas /vender-geladeira-[marca]-[cidade]/ → 12 páginas (long-tail) Fase 2: /vender-geladeira-usada-[bairro]-[cidade]/ ## DADOS DAS CIDADES const cidades = [ { slug: "contagem", nome: "Contagem", lat: -19.9317, lng: -44.0536, bairros: ["Eldorado","Novo Eldorado","Glória","Cinco","Bernardo Monteiro","Riacho das Pedras","Tropical","Darcy Ribeiro","Inconfidentes","Três Barras"] }, { slug: "belo-horizonte", nome: "Belo Horizonte", lat: -19.9167, lng: -43.9345, bairros: ["Barreiro","Venda Nova","Pampulha","Centro","Savassi","Funcionários","Sion","Cidade Nova","Floramar","Novo Glória"] }, { slug: "betim", nome: "Betim", lat: -19.9681, lng: -44.1986, bairros: ["Centro","Jardim das Oliveiras","Irene","Novo Horizonte","Colorado","Progresso","Guarulhos","Alto das Flores"] }, { slug: "vespasiano", nome: "Vespasiano", lat: -19.6917, lng: -43.9228, bairros: ["Centro","Jardim da Cidade","Vila Cloris","Cachoeirinha","São Joaquim","Vila da Prata","Novo Santa Marta"] } ]; const marcas = [ { slug: "consul", nome: "Consul" }, { slug: "brastemp", nome: "Brastemp" }, { slug: "electrolux", nome: "Electrolux" } ]; ## INSTRUÇÕES PARA O CLAUDE - Gerar código TypeScript completo e funcional - Mobile-first (70%+ do tráfego) - Core Web Vitals: LCP < 2.5s, CLS < 0.1 - NUNCA mencionar estado estético da geladeira no código/copy - Sempre incluir UTM nos links WhatsApp - Schema.org JSON-LD em todas as páginas - Shadcn/ui para componentes de UI Por favor, continue de onde paramos. O próximo passo é: [DESCREVA O QUE QUER FAZER]
💡 COMO USAR: Copie todo o texto da célula acima e cole no início de qualquer nova conversa com o Claude para dar contexto completo do projeto.
PROMPT MESTRE ATUALIZADO — 22/04/2026
PROMPT MESTRE — Cole este texto no início de cada nova conversa com o Claude para dar continuidade ao projeto. # CONTEXTO DO PROJETO — VendaSuaGeladeira.com.br ## STATUS: 🟢 SITE LIVE — vendasuageladeira.com.br publicado em 22/04/2026 --- ## SOBRE O NEGÓCIO Somos a Andrade Geladeiras — COMPRAMOS geladeiras usadas. NÃO vendemos. - Marcas aceitas: Consul, Brastemp, Electrolux, LG, Samsung, Panasonic, Midea, Philco e outras - Condição: Funcionando OU com defeito - Pagamento: PIX ou dinheiro na hora da retirada - Avaliação: Via WhatsApp com fotos — resposta em até 15 minutos - Retirada: No mesmo dia, inclusive em apartamento - Cidades: BH, Contagem, Betim, Vespasiano e toda RMBH - WhatsApp: +55 31 9 8216-2270 - Link WPP: wa.me/5531982162270?text=Olá!%20Encontrei%20vocês%20pelo%20site%20e%20quero%20vender%20minha%20geladeira.%20Podem%20me%20ajudar%20com%20a%20avaliação%20e%20retirada? REGRA CRÍTICA: NUNCA mencionar "bom estado estético" no site. --- ## STACK TÉCNICA ATUAL - HTML5 + CSS3 Vanilla + JavaScript ES6 Vanilla (SEM Next.js, SEM framework) - Fonte: Plus Jakarta Sans (Google Fonts) - Hospedagem: GitHub Pages (gratuito) - Domínio: Hostinger — vendasuageladeira.com.br - Deploy: git push --force → GitHub Pages deploya automaticamente - Repositório: github.com/digitalmidiagkzo-beep/vendasuageladeira - Pasta local: C:\Users\gleic\OneDrive\Área de Trabalho\compra-de-geladeiras --- ## O QUE JÁ ESTÁ PRONTO ### Infraestrutura - Domínio configurado + propagado + HTTPS ativo - DNS Hostinger: 4 registros A (185.199.108/109/110/111.153) + CNAME www + TXT Google - Arquivo CNAME na pasta (preserva domínio nos pushes) - Google Search Console verificado + sitemap.xml enviado ### Arquivos na pasta - index.html (landing principal — 997 linhas) - politica-de-privacidade.html (LGPD) - termos-de-uso.html - sitemap.xml - favicon.ico (floco de neve ❄️) - CNAME - venda-sua-geladeira.png (foto hero) - marcas-que-compramos.png - 5 fotos reais de geladeiras para carrossel - Documentacao_Tecnica_Andrade_Geladeiras.docx ### Landing page — seções implementadas Urgency Bar ¦ Navbar fixa ¦ Hero (foto + H1 SEO + CTA) ¦ Stats bar ¦ Como Funciona ¦ Marcas ¦ Carrossel de fotos reais ¦ 3 Depoimentos verificados ¦ Grid de regiões (Geo-SEO) ¦ CTA Final ¦ Footer legal ¦ Botão flutuante WhatsApp ### SEO - Title, Meta Description, H1, Canonical, Geo Meta Tags, Schema LocalBusiness JSON-LD, Open Graph ### Google Ads - Conta existente com campanha pausada "Andrade Geladeiras - Compra - Pesq 01-06-25 resolver url" - 3 grupos: Geladeiras Com Defeito BH, Geladeiras Usadas Funcionando, Geladeiras Usadas Com Defeito - URL final AINDA PRECISA SER ATUALIZADA para vendasuageladeira.com.br --- ## IDENTIDADE VISUAL - Fonte: Plus Jakarta Sans - Azul escuro: #0a1628 ¦ Azul medio: #112240 ¦ Azul claro: #4da3ff ¦ Azul btn: #2563eb - Verde WhatsApp: #25D366 ¦ Verde escuro: #128C7E ¦ Laranja: #f97316 - Cinza claro: #f0f4f8 ¦ Texto: #475569 --- ## PRÓXIMOS PASSOS PENDENTES 1. Atualizar URL Google Ads → vendasuageladeira.com.br 2. Google Tag Manager + rastreamento clique WhatsApp como conversão 3. GA4 — Analytics 4. Blog — template de post (mesmo layout da landing) 5. SEO Programático — páginas por bairro, marca e combinadas 6. Converter imagens para WebP 7. Medir Core Web Vitals (PageSpeed Insights) --- ## COMO FAZER DEPLOY 1. Editar no VS Code → Ctrl+S 2. Terminal: git add . → git commit -m "descrição" → git push --force 3. Aguardar 2 min → verificar CNAME no GitHub Pages Settings --- Por favor, continue de onde paramos. O próximo passo é: [DESCREVA O QUE QUER FAZER]